## general_report
PES Development Group
Displaying 118 issues at 06/Nov/13 4:39 PM.
Issue Type | Key | Summary | Assignee | Reporter | Priority | Status | Resolution | Created | Updated | Due Date
Story | PIS-1 | Crear pantalla de login | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-20 23:02 | 2013-11-03 15:38
Epic | PIS-2 | Inicio de Sesion | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-20 23:02 | 2013-10-27 18:51
Epic | PIS-3 | Modulo de Procesamiento | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-20 23:02 | 2013-10-27 21:27
Epic | PIS-4 | Implementacion Modulo de Gestion | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-20 23:03 | 2013-10-29 02:37
Epic | PIS-5 | Implementacion Modulo de Informes | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-20 23:03 | 2013-11-03 14:28
Epic | PIS-6 | Implementacion Modulo ABM de Usuarios | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-20 23:04 | 2013-11-03 15:34
Epic | PIS-7 | Implementacion ABM Centros de Distribucion | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-20 23:04 | 2013-10-20 23:04
Epic | PIS-8 | Implementacion ABM Productos | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-20 23:05 | 2013-10-30 20:37
Story | PIS-9 | Crear Captcha de segurdad para login | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 18:03 | 2013-10-29 01:49
Story | PIS-10 | Bloqueo de usuarios por exceso de intentos fallidos | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 18:06 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-11 | Crear pantalla de home para el inicio de sesion | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 18:47 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-12 | Crear perfiles de usuario | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 18:51 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-13 | Crear sesiones de usuario | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 18:53 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-14 | Modificar Stock Producto | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 18:54 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-15 | Consultar stock de producto por Centro de Distribucion | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 18:55 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-16 | Consulta de stock por producto | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 18:57 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-17 | Registrar movimientos de Venta para un producto o conjunto de productos | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 19:30 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-18 | Registrar Movimiento de compra de un producto o conjunto de productos | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 19:33 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-19 | Ubicar productos en Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 19:38 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-20 | Consultar Saldo Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 19:41 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-21 | Ingreso individual o por lote de productos | Unassigned | Matias Pentreath | Minor (4) | Open | Unresolved | 2013-10-27 19:47 | 2013-11-03 15:40
Story | PIS-22 | Ingreso de mercadería en transito | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 19:50 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-23 | Ingreso de mercadería en transito | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 19:55 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-24 | Visualizar valuación de stock | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 19:57 | 2013-10-27 20:25
Story | PIS-25 | Configuración método de valuación de inventario | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:02 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-26 | Registro de egreso de mercadería por MERMA | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:06 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-27 | Consulta de MERMA por Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:10 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-28 | Actualización de stock a partir de un inventariado | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:17 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-29 | Registrar valores contables de los productos | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:22 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-30 | Generación de informes automáticos | Unassigned | Matias Pentreath | Minor (4) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:25 | 2013-11-03 15:40
Story | PIS-31 | Navegación a través de la estructura lógica de un Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:30 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-32 | Asignación automática de espacio físico para la mercadería ingresante. | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:32 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-33 | Aplicación de reglas para optimizar el espacio físico del Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:38 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-34 | Asignación manual de espacio físico para mercadería ingresante. | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:41 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-35 | Registro de numero de COT y pedido por ingreso de mercadería | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:44 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-36 | Transferencia de mercadería entre Centros de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:46 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-37 | Ingreso de mercadería cross docking | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:48 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-38 | Marcar mercadería para que sea re evaluada | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:50 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-39 | Comprometer mercadería | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:51 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-40 | Modificación pedidos de mercadería comprometida | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:53 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-41 | Asignar mecaderia como retornable de acuerdo a un acuerdo comercial | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 20:57 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-42 | Ingresar y localizar mercadería que se encuentra en carácter de consiga | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:01 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-43 | Mover (Ingresar / Egresar) mercadería a depósitos externos (alquilados) | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:04 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-44 | Consultas de stocks de depósitos externos | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:06 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-45 | Consulta valuación depósitos externos | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:08 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-46 | Registrar COT para pedidos salientes del Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:10 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-47 | Búsquedas de productos por Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:12 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-48 | Recorrer un Centro de Distribución de forma gráfica | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:15 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-49 | Ingreso opcional de fecha de vencimiento caducidad por producto o lote | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:17 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-50 | Alertas de productos por vencer | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:20 | 2013-10-27 21:29
Story | PIS-51 | Sugerir siempre para los egresos primero la mercadería mas próxima a vencer | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:23 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-52 | Validación de las características físicas del Centro de Distribución contra las características de los productos | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:27 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-53 | Egreso de productos por contenedor. | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-27 21:29 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-54 | Configurar los tipos de productos | Unassigned | Ivan Barcia | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:01 | 2013-10-29 01:54
Story | PIS-55 | Modificar la capacidad maxima a almacenar en inventarios externos | Unassigned | Ivan Barcia | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:06 | 2013-10-29 01:54
Story | PIS-56 | Modificar la capacidad y tamaño de los depositos transitorios | Unassigned | Ivan Barcia | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:08 | 2013-10-29 01:54
Story | PIS-57 | Configurar contenedores para administrar la mercaderia cross docking | Unassigned | Ivan Barcia | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:10 | 2013-10-28 17:31
Story | PIS-58 | Consultar y modificar los datos de productos o almacenes intermedios existentes | Unassigned | Ivan Barcia | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:13 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-59 | Crear productos o una gama de productos que sean exclusivos de acuerdos comerciales | Unassigned | Ivan Barcia | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:13 | 2013-10-28 17:31
Story | PIS-60 | Registrar los acuerdos comerciales con los proveedores y realizar modificaciones al mismo | Unassigned | Ivan Barcia | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:23 | 2013-10-28 17:31
Story | PIS-61 | Visualizar el discontinuado de un producto que ya no es comercializado | Unassigned | Ivan Barcia | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:26 | 2013-10-28 17:31
Story | PIS-62 | Modificar el estado de un producto | Unassigned | Ivan Barcia | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:27 | 2013-10-28 17:31
Story | PIS-63 | Crear, eliminar o modificar estados de productos | Unassigned | Ivan Barcia | Minor (4) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:28 | 2013-11-03 15:40
Story | PIS-64 | Crear, eliminar o modificar productos en carácter de consigna. | Unassigned | Ivan Barcia | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:30 | 2013-10-29 01:55
Story | PIS-65 | Visualizar las características de los inventarios externos | Unassigned | Ivan Barcia | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-28 17:31 | 2013-10-28 17:31
Story | PIS-66 | Relacionar Inventario fisico con el Logico | Unassigned | Santiago Russo | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-29 01:39 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-67 | Identificar Productos Basicos | Unassigned | Santiago Russo | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-29 01:45 | 2013-10-29 01:45
Story | PIS-68 | Visualizar Caracteristicas de Centro de Distribucion | Unassigned | Santiago Russo | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-29 02:15 | 2013-10-29 02:15
Story | PIS-69 | Visualizar Caracteristicas de Contenedores | Unassigned | Santiago Russo | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-29 02:18 | 2013-10-29 02:18
Story | PIS-70 | Consultar Capacidad Libre y Cubierta | Unassigned | Santiago Russo | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-29 02:21 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-71 | Definir Stock Minimo por CD | Unassigned | Santiago Russo | Minor (4) | Open | Unresolved | 2013-10-29 02:24 | 2013-11-03 15:40
Story | PIS-72 | Definir Stock Mínimo en Total | Unassigned | Santiago Russo | Minor (4) | Open | Unresolved | 2013-10-29 02:30 | 2013-11-03 15:40
Story | PIS-73 | Fijar Reglas de Inventariado | Unassigned | Santiago Russo | Minor (4) | Open | Unresolved | 2013-10-29 02:34 | 2013-11-03 15:40
Story | PIS-74 | Transferencia de Contenedores | Unassigned | Santiago Russo | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-29 02:37 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-75 | Transferencia de Contenedores Vacios o con Productos | Unassigned | Santiago Russo | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-29 02:39 | 2013-11-03 15:46
Story | PIS-76 | Registrar Mercaderia que entra y sale del CD | Unassigned | Santiago Russo | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 01:18 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-77 | Registrar El Valor de Venta | Unassigned | Santiago Russo | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 01:18 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-78 | Registro de Fechas en pedidos | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:08 | 2013-11-03 15:38
Story | PIS-79 | Registro de valor unitario por producto para la valuación del inventario | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:10 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-80 | Ingreso de Nuevos Productos al Sistema | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:20 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-81 | Modificación de productos en el sistema | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:21 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-82 | Eliminar productos del sistema | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:22 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-83 | Listar productos por inventario o centro de distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:24 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-84 | Creación de Inventarios en el Sistema | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:25 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-85 | Modificación de Stock en Inventario | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:27 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-86 | Eliminar Inventarios del sistema | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:29 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-87 | Utilización del catalogo de productos del sistema para la generación de inventarios | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:31 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-88 | Agregar nuevos atributos a la descripción de un producto en el Sistema | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:32 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-89 | Alta / Baja de areas vacías del Centro de Distribución como Depósitos Transitorios | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:34 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-90 | Alta / Baja de Centros de Distribución Externos | Unassigned | Matias Pentreath | Critical (2) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:37 | 2013-11-03 15:41
Story | PIS-91 | Modificar producto | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:38 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-92 | Visualización de espacio físico libre de un Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:41 | 2013-10-30 20:41
Story | PIS-93 | Informe de productos ranqueados por nivel de stock | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:43 | 2013-10-30 20:43
Story | PIS-94 | Informe de productos con mayor salida | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:44 | 2013-10-30 20:44
Story | PIS-95 | Informe de Inventariado ABC | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:47 | 2013-10-30 20:47
Story | PIS-96 | Informe Merma en Centro de Distribución por un cierto periodo de tiempo | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:48 | 2013-10-30 20:48
Story | PIS-97 | Informe listado de productos y stock por Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:50 | 2013-10-30 20:50
Story | PIS-98 | Export de reportes | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:51 | 2013-10-30 20:51
Story | PIS-99 | Reporte de gastos por Centro de Distribución por periodo de tiempo | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:54 | 2013-10-30 20:54
Story | PIS-100 | Reporte de últimos movimientos realizados por Centro de Distribución por rango de tiempo | Unassigned | Matias Pentreath | Minor (4) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:56 | 2013-11-03 15:40
Story | PIS-101 | Informe de Balance por Centro de Distribución | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-10-30 20:59 | 2013-10-30 20:59
Story | PIS-102 | Informes con gráficas de Espacio Disponible en un Rango de tiempo | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:15 | 2013-11-03 14:15
Story | PIS-103 | Visualizacion de maximos y minimos por producto en un rango de tiempo. | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:19 | 2013-11-03 14:19
Story | PIS-104 | Generación de Informes mensuales automáticos. | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:24 | 2013-11-03 14:24
Story | PIS-105 | Administración de Informes | Unassigned | Matias Pentreath | Minor (4) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:28 | 2013-11-03 15:40
Story | PIS-106 | Limitar acceso a Informes por Centro de Distribución asignados al usuario | Unassigned | Matias Pentreath | Major (3) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:31 | 2013-11-03 14:31
Story | PIS-107 | Creación de SU | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:34 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-108 | Creación de perfil Administrador | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:42 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-109 | Recupero y cambio de contraseñas | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:44 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-110 | Medidas de seguridad de la contraseña | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:46 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-111 | Seguridad de almacenamiento de la contraseña | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:51 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-112 | Los nombres de usuarios del sistema deberán ser únicos | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:56 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-113 | Cambio de perfiles en el sistema | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 14:59 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-114 | Desactivación y reactivación de usuarios | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 15:01 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-115 | Desactivación de usuarios automatica por periodo de inactividad | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 15:11 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-116 | Reactivación de usuarios por sesión caducada | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 15:25 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-117 | Administración de creación de SU y Administradores | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 15:34 | 2013-11-03 15:39
Story | PIS-118 | El SU no debe bloquearse nunca | Unassigned | Matias Pentreath | Blocker (1) | Open | Unresolved | 2013-11-03 15:38 | 2013-11-03 15:39
Generated at Wed Nov 06 16:39:38 ART 2013 by Santiago Russo using JIRA 6.1.1#6155-sha1:7188aeec9a6b57d61ea04c52f235f15f55c105e2.