## General
Plan de Testing
Dcoumento v1.0
Testing | Especificaciones
Resumen Testing | Metricas y especificaciones del Sistema
Test Funcional | Detalle del plan de testeo ejecutado por Sprint
Test de Carga | Metricas de test de Carga generados con Visual Studio
Criterios | Descripción
Set de Datos | Criterios y datos de prueba utilizados en el testing
Ambientes y Usuarios | Usuarios, passwords y diferentes ambientes utilizados
Tipos de Errores | Explicacion de las prioridades y ejemplos

## Resumen Testing
Resumen Testing
Bugs Encontrados por Ciclos de Testing
Sprint Velocity
Covertura del Sistema Testeado por Iteracion
Automatizacion
Especificaciones del Sistema
| Estadisticas de Build |  |  |  | Bugs por Sprint | [5 empty] | Progresion Covertura |  |  |  |  | Velocity
[6 empty] | Sotries | Bugs Encontrados | Bugs resueltos |  | 59 | Covertura | Sprint | Porcentaje | Completed Stories |  | Sprint | Estimados | Completados
Stories / Bugs Opened / Bugs Closed |  |  | Especificaciones del Sistema |  | Sprint 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.033898 | Sprint 1 | 3.3898 | 2 |  | Sprint 1
|  |  | Procesos de Negocio Soportados por la Aplicación: |  | Sprint 2 | 5 | 1 | 9 |  |  | 0.11864 | Sprint 2 | 11.8644 | 7 |  | Sprint 2
|  |  | El objetivo de este proyecto es facilitar la administracion de Mercadira de un centro de Disrtribucion mediante el desarrollo de un software web creativo, intuitivo y eficaz. |  | Sprint 3 | 12 | 7 | 0 |  |  | 0.32203 | Sprint 3 | 32.2034 | 19 |  | Sprint 3
[5 empty] | Sprint 4 | 9 | 8 | 0 |  |  | 0.47458 | Sprint 4 | 47.4576 | 28 |  | Sprint 4
|  |  | Arquitectura |  | Sprint 5 | 10 | 1 | 1 |  |  | 0.64407 | Sprint 5 | 64.4068 | 38 |  | Sprint 5
|  |  | El sistema precisa un Servidor con un SO Windows que tenga instalado el IIS para poder funcionar como Servidor Web y hostear la aplicacion. El Sistema utiliza una BD de Microsoft SQL 2012 para almacenar la informacion. Una vez que la aplicacion web se ponga a correr en el Servidor, se podra acceder a esta a traves del Nombre de Dominio o IP a traves de un cliente Web |  | Sprint 6 | 8 | 8 | 2 |  |  | 0.77966 | Sprint 6 | 77.9661 | 46 |  | Sprint 6
[5 empty] | Sprint 7 | 7 | 4 | 7 |  |  | 0.89831 | Sprint 7 | 89.8305 | 53 |  | Sprint 7
[5 empty] | Sprint 8 | 6 | 4 | 1 |  |  | 1 | Sprint 8 | 100 | 59 |  | Sprint 8
[5 empty] | Sprint 9 | 0 | 35 | 14 |  |  | 1 | Sprint 9 | 100 | 59 |  | Sprint 9
[5 empty] | Sprint 10 | 0 | 15 | 34 |  |  | 1 | Sprint 10 | 100 | 59 |  | Sprint 10
|  |  | Lineas de Codigo: | 181345 | Sprint 11 | 0 | 23 | 15
|  |  | Archivos: | 976 | Sprint 12 | 0 | 0 | 23
|  |  | Cantidad de Pantallas / Vistas | 135 | Totla | 59 | 106 | 106
|  |  | Sotries | 59
|  |  | Tipos de Usuarios | 5
|  |  | Horas de desarrollo aprox | 2880 |  | SotryPoints commited | Story Points completed |  | Fibonacci |  | Prioridad | Bugs |  | Modulo | Bugs
|  |  | Modulos del Sistema |  | Sprint 1 | 63 | 63 |  | 1 |  | Blocker (1) | 11 |  | Ini. Sesion | 4
|  |  | Ini. Sesion: Loging, Sesion, Passwords |  | Sprint 2 | 42 | 34 |  | 2 |  | Critical (2) | 18 |  | Procesamiento | 37
Sprint Velocity |  |  | Procesamiento: Entrada y Salida de Ordenes |  | Sprint 3 | 71 | 50 |  | 3 |  | Major (3) | 52 |  | Gestion | 34
|  |  | Gestion: Administracion Centros de Distribucion |  | Sprint 4 | 50 | 43 |  | 5 |  | Minor (4) | 18 |  | ABM Usrs | 15
|  |  | ABM Usrs: Nuevos usuarios y asignacion de roles |  | Sprint 5 | 63 | 50 |  | 8 |  | Trivial (5) | 7 |  | ABM Producto | 16
|  |  | ABM Producto: Creacion y administracion de productos y proveedores |  | Sprint 6 | 45 | 45 |  | 13
[5 empty] | Sprint 7 | 63 | 63 |  | 21 |  | Total | 106 |  | Total | 106
[5 empty] | Sprint 8 | 48 | 41 |  | 34
|  |  | Escala Primedio Story Points |  | Sprint 9 | Bug Fixing Sprints
|  |  | 1: Menos de una hora |  | Sprint 10
|  |  | 2: Dos Horas | Se estiman aproximadamente 21 Story Points por Sprint por recurso de Desarrollo | Sprint 11
|  |  | 3: Medio dia |  | Sprint 12
5: Un dia
8: Dos / Tres dias
13: Una Semana
21: Dos Semanas
34: Mas de Dos semans
Convertura del Sistema por Srpint |  |  | Project Builds
Covertura Incremental del sistema Testeado por Sprint en Porcentaje (Test Funcional)
Bugs por Modulo |  |  | Bugs por Prioridad
Test de Uniadad
Los Core controllers, que tienen funcionalidad que forman parte del nucleo del sistema son los que presentan Tests de Unidad
Unit Tests |  | 62

## Test Funcional
Test Plan
Feature ID |  | Sanidad | Test Suite | [5 empty] | Usuairos
CU | Jira | Si / No | Descripcion | Modulo | Acceptance Criteria | Prioridad | Status | Recurso |  | Comments | Bugs | Iteracion | Not Started | Blocker (1) | Si | SR | Ini. Sesion
Sprint 1 | [12 empty] | In Progress | Critical (2) |  | IB | Procesamiento
| PIS-77 |  | Registrar El Valor de Venta | ABM Producto | En el Formulario de Producto del sistema se debra tener un campo que sea Valor de Venta para poder ser utilizado en distintos calculos. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  | PIS-168 | 1 |  | Major (3) |  | MP | Gestion
| PIS-157 |  | Creare Infraestructura para el Sistema | NA | Se debera crear la BD, las tablas, el servidor Windows con IIS para hostear la aplicacion, el repositorio de Bitbucket, el plan de CI en bamboo, y la estructura basica del proyecto | Blocker (1) | Passed | MP | Windows ISS, SQL Server | Desarrollo de Infraestructura. |  | 1 | Passed | Minor (4) |  |  | ABM Usrs
Sprint 2 | [12 empty] | Failed | Trivial (5) |  |  | ABM Producto
CU017 | PIS-80 | Si | Ingreso de Nuevos Productos al Sistema | ABM Producto | Mediante la interfaz provista por el sistema, el usuario debera poder crear un Producto con sus atributos especificados e imagen. No se deber'an poder utilizar datos con numeros negativos y se tendra que poder asignar categorias al producto. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun | Para soportar varios estandares codigos de barra este se implemento como un String con un maximo de 128 caracteres posibles | PIS-169, PIS-224 | 2
| PIS-81 | Si | Modificación de productos en el sistema | ABM Producto | Los atributos del producto creado en PIS-80 deberan poder ser modificados. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  |  | 2
| PIS-82 | SI | Eliminar productos del sistema | ABM Producto | Mediante el ABM de productos, se debra poder eliminar un producto y que este no vuelva a aparecer en la lista de productos disponibles. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  |  | 2
| PIS-88 |  | Modificar nuevos atributos a la descripción de un producto en el Sistema | ABM Producto | Duplicados - PIS-81 | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  |  | 2
| PIS-91 |  | Modificar producto | ABM Producto | Duplicados - PIS-81 | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  |  | 2
Sprint 3
| PIS-11 |  | Crear pantalla de home para el inicio de sesion | Ini. Sesion | La pantalla debera permitir ingresar Nombre de Usuario y Contrasena para el Usuario y tener un boton de Log in | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  | PIS-159, PIS-162, PIS-158 | 3
| PIS-68 | Si | Visualizar Caracteristicas de Centro de Distribucion | Gestion | El sistema deberá permitir al usuario visualizar las características de los inventarios, así como un resumen de: • Cantidad de productos que se tienen • Valor monetario total • Diversidad de productos en el mismo • Porcentaje completo • Media cubierta del almacén | Major (3) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  | PIS-230, PIS-231 | 3
| PIS-69 |  | Visualizar Caracteristicas de Contenedores | Gestion | El sistema deberá permitir al usuario visualizar las características de los contenedores, así como un resumen de: • Espacio Utilizado • Medidas • Tipo • Ubicacion | Major (3) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  | PIS-232 | 3
| PIS-89 |  | Alta / Baja de areas vacías del Centro de Distribución como Depósitos Temporal | ABM Producto | El sistema deberá permitir al usuario dar de alta, baja o modificar el tamaño y características de un depósito temporal dentro de un Centro de Distribucion. | Critical (2) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  | PIS-233, PIS-234 | 3
| PIS-90 | Si | Alta / Baja de Centros de Distribución Externos | ABM Producto | El sistema deberá permitir al usuario dar de alta, baja o modificar el tamaño y características de un Centro de Distribucion Externo | Critical (2) | Passed | MP | SU, Jefe Ing, Usr Comun |  |  | 3
| PIS-107 |  | Creación de SU | ABM Usrs | Se debera poder ingresar al sistema con el Ususario SU y una clave correspondiente. Este usuario debera tener acceso a Todos los menues y funcionalidades que presente el Sistema. | Blocker (1) | Passed | MP | SU |  |  | 3
| PIS-108 | Si | Creación de perfil Administrador | ABM Usrs | El sistema deberá permitir a los usuarios Administradores crear, modificar o eliminar del sistema cualquier usuario que no sea el SU. | Blocker (1) | Passed | MP | Administrador |  | PIS-144, PIS-164, PIS-235 | 3
| PIS-110 |  | Medidas de seguridad de la contraseña | ABM Usrs | El sistema deberá validar que la contraseña cumpla con una política de seguridad de manera que tenga: 1 carácter en mayúscula, por lo menos 1 número y como mínimo 7 caracteres de longitud. | Blocker (1) | Passed | MP | TODOS los usuarios |  |  | 3
| PIS-111 |  | Seguridad de almacenamiento de la contraseña | ABM Usrs | El sistema deberá almacenar los datos de la contraseña utilizando la siguiente función de seguridad: Hash = MD5(LEGAJO + NOMBRE_USUARIO + PASSWORD + SALT) | Blocker (1) | Passed | MP | TODOS los usuarios |  |  | 3
| PIS-112 |  | Los nombres de usuarios del sistema deberán ser únicos | ABM Usrs | El sistema no permitirá duplicar usuarios con el mismo nombre, en caso de ingresar un usuario con un nombre ya existente, el sistema mostrara un mensaje avisando que ese usuario ya existe en el mismo. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Administrador |  |  | 3
| PIS-113 | Si | Cambio de perfiles en el sistema | ABM Usrs | El sistema permitirá a los usuarios SU y Administrador modificar los permisos de usuarios existentes. El Administrador no podrá cambiar los permisos del SU. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Administrador |  | PIS-236 | 3
| PIS-114 | Si | Desactivación y reactivación de usuarios | ABM Usrs | El sistema permitirá desactivar usuarios (excepto el SU) manteniendo la información histórica de los mismos, osea el usuario seguira presente en la BD | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Administrador |  |  | 3
Sprint 4
| PIS-12 |  | Crear perfiles de usuario | Ini. Sesion | Una vez logueado al sistema, el mismo deberá mostrar por pantalla el menú inicial y permitir al usuario ir al módulo de procesamiento, módulo de gestión, módulo de ABM de usuarios o al módulo de reportes dependiendo sus permisos. | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usrs |  |  | 4
| PIS-13 |  | Crear sesiones de usuario | Ini. Sesion | Los usuarios del Sistema tendran un tiempo de sesión de un hora de forma que si el usuario permanece inactivo por ese tiempo sea deslogueado del sistema | Critical (2) | Passed | MP | Tods los usrs |  |  | 4
| PIS-54 | SI | Configurar los tipos de productos | Gestion | Como un usuario SU, Jefe de Inventario o Usuario Común quiero poder configurar los tipos de productos que las góndolas, racks, etc. permitan aceptar | Critical (2) | Passed | MP | Su, Admin, Jefe de Inventario, Usuario |  |  | 4
| PIS-72 |  | Definir Stock Mínimo en Total | Gestion | El sistema deberá permitir definir un nivel de stock para un producto | Minor (4) | Passed | MP | Su, Admin, Jefe de Inventario, Usuario | Este stock es solo un atributo en el formulario de producto para usos futuros |  | 4
| PIS-78 |  | Registro de Fechas en pedidos | ABM Producto | El sistema debe permitir registrar la fecha de adquisición de la unidad entrante o saliente de Orden de Compra o Venta. | Blocker (1) | Passed | MP | Su, Jefe de Inventario y Usuario Comun |  | PIS-238 | 4
| PIS-79 |  | Registro de valor unitario por producto para la valuación del inventario | ABM Producto | El sistema debe permitir registrar el valor de compra de la unidad entrante o saliente del inventario. | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usrs |  | PIS-239, PIS-240, PIS-241, PIS-242, PIS-243, PIS-244, PIS-245 | 4
| PIS-116 |  | Reactivación de usuarios por sesión caducada | ABM Usrs | El sistema permitirá desbloquear usuarios operadores bloqueados por inactividad de sesión de 90 días. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Administrador |  |  | 4
| PIS-117 |  | Administración de creación de SU y Administradores | ABM Usrs | El sistema deberá permitir al SU agregar varios usuarios administrador, pero no así otro usuario SU. | Blocker (1) | Passed | MP | SU |  |  | 4
| PIS-118 |  | El SU no debe bloquearse nunca | ABM Usrs | El SU no se bloqueará por inactividad. | Blocker (1) | Passed | MP | SU |  |  | 4
Sprint 5
| PIS-1 |  | Crear pantalla de login | Ini. Sesion | Como cualquier tipo de usuario quiero poder identificarme en el sistema de forma que solo personas con redenciales pueden ingresar al sistema. | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 5
| PIS-79 |  | Registro de valor unitario por producto para la valuación del inventario | ABM Producto | El Sistema debe permitir registrar el valor de compra de cada unidad de un producto | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 5
| PIS-109 |  | Cambio de contraseñas | ABM Usrs | El Sistema debera permitir a todos los usuarios cambiar su contrasena | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usuarios |  | PIS-246 | 5
| PIS-110 |  | Medidas de seguridad de la contraseña | ABM Usrs | El sistema deberá validar que la contraseña cumpla con una política de seguridad de manera que tenga: 1 carácter en mayúscula, por lo menos 1 número y como mínimo 7 caracteres de longitud. | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 5
| PIS-112 |  | Los nombres de usuarios del sistema deberán ser únicos | ABM Usrs | Si se intenta crear un usuario con un nombre de usuario ya existente el Ssistema debera dar un error indicando el problema. | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 5
| PIS-115 |  | Desactivación de usuarios automatica por periodo de inactividad | ABM Usrs | El sistema bloqueará usuarios operadores por inactividad de sesión de 90 días de forma automática. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario, Usuario Comun |  |  | 5
| PIS-122 |  | Popup en el Product Form se comporta raro cuando se quiere mover | ABM Producto | Bug | Minor (4) | Passed | MP |  |  |  | 5
| PIS-127 | SI | ABM de Proveedores | ABM Producto | Se debera poder agregar, modificar o eliminar los Proovedoores con sus respectivos datos de contacto al sistema, Telefono, Nombra, Mail y Direccion. Estos Proveedores luego podran ser asociados a Productos | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario, Usuario Comun |  |  | 5
| PIS-128 | SI | Asignar proovedores a los productos | Gestion | Se debera poder indicar cuales son los prooveedores de cada producto asi como tambien el precio de compra, dimensiones de la caja en la que viene y la cantidad de items por caja | Major (3) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario, Usuario Comun |  |  | 5
| PIS-129 |  | Eliminacion Automatica de Notificaciones | Gestion | El cualquier usuario quiero que las notificaciones se eliminen automaticamente luego de 120 dias de ser generadas | Major (3) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 5
| PIS-130 |  | Email en los Jobs | Procesamiento | Como cualquier usuario quiero que el sistema envie notificaciones a las direcciones de mail configuradas en las propiedades del sistema cuando se ejecuten los Jobs automaticos en el servidor | Minor (4) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 5
Sprint 6
| PIS-9 |  | Crear Captcha de segurdad para login | Ini. Sesion | A los 3 intentos fallidos de intento de logueo de cualquier usuario, el sistema muestre un captcha de seguridad para evitar ataques de carga al sistema. | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usuarios |  | PIS-247 | 6
| PIS-10 |  | Bloqueo de usuarios por exceso de intentos fallidos | Ini. Sesion | A los 10 intentos fallidos de acceso al sistema el usuario sea bloqueado para intentar garantizar que la persona detrás del usuario sea quien dice ser. | Blocker (1) | Passed | MP | Todos los usuarios |  | PIS-248, PIS-249, PIS-250 | 6
| PIS-12 |  | Crear perfiles de usuario | Ini. Sesion | Como un usuario del sistema quiero que este me muestre los menúes correspondientes a mi perfil de usuario para tener acceso solo a la información que necesito | Blocker (1) | Passed | MP | Tods los usuarios | No esta hecho |  | 6
| PIS-55 |  | Modificar la capacidad maxima a almacenar en CD externos | Gestion | El Sistema debera permitir modificar la capacidad maxima de los CD externos, especificicada en m^3 . Un CD Externo puede o no tener definida una Capacidad Maxima | Critical (2) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario, Usuario comun |  |  | 6
| PIS-56 | SI | Modificar la capacidad y tamaño de los depositos temporales | Gestion | El Sistema debera permitir modificar la capacidad maxima de los depositos Temporales que tengan un CD. La capacidad estara expresada en m^3. | Critical (2) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario, Usuario comun | Validar que pasa cuando se cambia la Capacidad maxima a un tamano menor del que ya esta ocupado en el Deposito Temporal | PIS-172, PIS-171, PIS-170, PIS-174 | 6
CU015 CU016 | PIS-58 |  | Consultar y modificar los datos de productos o almacenes intermedios existentes | Gestion | El sistema debera permitir consultar y modificar los datos de productos o almacenes temporales existentes. Productos: Codigo de barra, Altura, Profundidad, Ancho, Fotto, Nombre, Tamano, Descripcion, Precio de Venta Alamacenes Intermedios: Descripcion, Alto, Ancho, Profundidad, Tamano, Piso. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario, Usuario comun |  |  | 6
| PIS-65 |  | Visualizar las características de los inventarios externos | Gestion | El sistema debera permitir visualizar las características de los inventarios externos, así como un resumen de la cantidad de productos que se tienen, su valor monetario y la diversidad de productos en el mismo. Caracteristicas: Localizacion, direccion, contacto, telefono, espacio utilizable, espacio ocupado, % utilizado. | Major (3) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario, Usuario comun |  |  | 6
| PIS-68 |  | Visualizar Caracteristicas de Centro de Distribucion | Gestion | El sistema deberá permitir al usuario visualizar las características de los inventarios, así como un resumen de: • Cantidad de productos que se tienen • Valor monetario total • Diversidad de productos en el mismo • Porcentaje completo • Media cubierta del almacén • Máxima y mínima cubierta en el inventario | Major (3) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario, Usuario comun |  |  | 6
| PIS-144 |  | Asignacion de Roles: el menu desplegable del autocomplete se ve mal | ABM Usrs | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 6
| PIS-151 |  | Problema con SP_Add_Reception Store Proceudre | Procesamiento | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 6
Sprint 7
| PIS-22 | Si | Ingreso de mercaderia en transito | Procesamiento | Las ordenes de compras deberan poder ser ingresadas en un deposito temporal, de forma que no se les asigne contenedores ni una ubicacion en un rack. Se le debera asignar un deposito temporal que tenga espacio disponible para Almacenar la Orden. | Critical (2) | Passed | MP | Su, Jefe de inventario, Usuario comun |  |  | 7
CU011 | PIS-32 |  | Asignacion automatica del espacio fisico para la mercaderia ingresante | Procesamiento | El sistema deberá encontrar un lugar adecuado para colocar el ingreso de la mercadería / producto e informar de este lugar al usuario. Para la ubicacion de las cajas en el sistema, las cajas ingresadas deberan ser tageadas de acuerdo el Sistma lo solicite, puestas en los contenedores asignados y ubicados. | Major (3) | Passed | MP | Su, Jefe de inventario, Usuario comun |  | PIS-251, PIS-252, PIS-253 | 7
| PIS-35 |  | Registro de numero de COT y pedido por ingreso de mercadería | Procesamiento | Al realizar el ingreso de mercaderia (Procesar una Orden de compra) el Sistema debera permitir al usuario ingresar el numero de COT (Codigo de Operaciones de Traslado) | Major (3) | Passed | MP | Su, Jefe de inventario, Usuario comun | COT, ampara el transporte de bienes en todo el territorio provincial, cualquiera fuese el origen y destino de los mismos. |  | 7
| PIS-45 |  | Consulta valuación depósitos externos | Procesamiento | El sistema debera permitir a los usuarios consultar la valuación de un deposito externo para saber cual es el monto total de los productos que estoy almacenando en el desposito en cuestión. | Critical (2) | Passed | MP | Su, Jefe de inventario, Usuario comun |  | PIS-254 | 7
| PIS-49 |  | Ingreso opcional de fecha de vencimiento caducidad por lote | Procesamiento | El sistema deberá permitir al usuario ingresar la fecha de vencimiento o caducidad de aquellos productos que así lo requieran. Para esto, el Sitema debera permitir crear Lotes, Packs y asociar estos lotes a los productos a la hora de hacer el ingreso de Mercaderia. | Critical (2) | Passed | MP | Su, Jefe de inventario, Usuario comun |  |  | 7
CU005 | PIS-62 |  | Modificar el estado de un producto | Gestion | El sistema debera permitir crear Estados con una descripcion y asignar estos estados a los items. Al ingresar una orden nueva al Sistema se asignara un estado por Default normal pero luego se podram buscar las cajas y modificar sus estados. El estado por Default sera Normal. | Major (3) | Passed | MP | Su, Jefe de inventario, Usuario comun |  |  | 7
| PIS-89 | Si | Alta / Baja de areas vacías del Centro de Distribución como Depósitos Temporales | ABM Producto | El sistema deberá permitir al usuario dar de alta, baja o modificar el tamaño y características de un depósito Temporal dentro de un CD. Atributios: Alto, ancho, profundidad, Piso, Tamano | Critical (2) | Passed | MP | Su, Jefe de inventario, Usuario comun |  |  | 7
| PIS-147 |  | Log in con usuario y contraseña vacío se cuelga | Ini. Sesion | bug: El sistema tiene que validar cuando el usuario es null | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 7
| PIS-148 |  | Crear una nueva Orden de compra da error | Procesamiento | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 7
| PIS-149 |  | Problema en la vlidacion de espacio al crear un deposito Temporal | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 7
| PIS-150 |  | Error en validacion al modificar un Centro de Distribucion | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 7
| PIS-152 |  | Gestion de Ordenes; agreager columna para orden recibida | Procesamiento | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 7
| PIS-153 |  | Error en los RedirectToAction en los FormsControllers xq no te pasa el Modelo como parametro | Procesamiento | bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 7
| PIS-154 |  | Modifica el UsedUsableSpace y UsedSpace al crear un container | Procesamiento | bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 7
Sprint 8
CU003 | PIS-18 |  | Registrar Movimiento de compra de un producto o conjunto de productos | Procesamiento | Cuando se ingresa un producto al Sistema mediante el procesamiento de una Orden de Compra, esta debe poder ser marcada como que fue una Compra, de forma que esta informacion quede registrada en el Sistema para futuros informes. | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario o Usuario Común |  |  | 8
CU005 | PIS-23 |  | Ingreso de Mercaderia en Transito | Procesamiento | El sistema debera permitir Enviar una Orden de compra a un Deposito temporal, esta mercaderia podra estar en transito. Luego de ser enviada a un Deposito temporal esta mercaderia puede ser ingresada al CD o trasladada. Duplicado PIS-22 | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario o Usuario Común |  |  | 8
| PIS-76 |  | Registrar Mercaderia que entra y sale del CD | ABM Producto | El sistema debe permitirme registrar cada unidad que entra y sale de un Centro de Distribucion mediante el procesamiento de Ordenes de Compra, Venta y Transferencias | Blocker (1) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario o Usuario Común |  |  | 8
| PIS-160 |  | Crear autocomplete para los campos de Input que asi lo requieran, En caso de no ser necesarios, se podra reemplazar por una Lista | Gestion | En los campos donde se tenga que ingresar un texto que haga referencia a un valor creado en el sistema, Lote, Centro de Distribucion, Proveedor, Producto, Orden de Compra y siempre que sea posible, crear un Autocomplete, de forma que el usuario Evite ingresar datos invalidos | Critical (2) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 8
| PIS-159 |  | Submenu de Centro de Distribuciones | Ini. Sesion | Agregar Sub Menu en Centro de Distribuciones con: Administrar Centro de Distribuciones Agregar CD Interno Agregar CD Externo | Minor (4) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 8
| PIS-163 | Si | Administracion de Ordenes de Compra | Procesamiento | El Sistema debera poder ingresar, modificar, cancelar o visiualizar su recepcion de Ordenes de Compra de forma que luego puedan ser procesadas en el sistema y la mercaderia que estas hacen referencia agregada a un CD. La Orden de compra tendra los datos de los Productos solicitados, fecha y proveedor. | Major (3) | Passed | MP | SU, Jefe de Inventario o Usuario Común |  | PIS-148, PIS-152, PIS-153, PIS-154, | 8
| PIS-164 |  | Validar que el numero de telefono tenga un formato valido | ABM Usrs | bug | Major (3) | Passed | MP | Todos los usuarios |  |  | 8
Sprint 9
| PIS-145 |  | Asignacion de roles: cambiar el botón de + por un botón de agregar | ABM Usrs | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-158 |  | En el Dashboard se deben nivelar las Tablas de Activity Stream y Notifications | Procesamiento | bug | Minor (4) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-161 |  | Filtros en busquedas grandes | Procesamiento | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-166 |  | Eliminar Automáticamente las Notificaciones que tengan más de 2 meses | Procesamiento | bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-168 |  | Cuando el precio de venta es un numero muy grande da error al querer acceder a la BD | ABM Producto | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-169 |  | Al Editar un producto y apretar el boton + en Proveedor da error | ABM Producto | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-170 |  | Error en Deposits ABM al intentar filtrar por centro de distribucion | Gestion | bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-171 |  | Restringir todos los numerics para que no tire excepcion al ejecutar el SP | Procesamiento | bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-172 |  | Problema de Validacion al crear un Deposito con referencia a un CD que no existe | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-173 |  | Administrar Deposito: Click en + cuando hay un CD seleccionado, refresca la pantalla y borra la seleccion | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-174 |  | El atributo deposito en el formulario de Sector no autocompleta | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-176 |  | Administracion de Racks: Autocomplete para Sectores trae Depositos en vez de Sectores | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-177 |  | La validacion de Volumen en Sector no esta funcionando bien | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
| PIS-178 |  | Autocompletar los formularios de ABM CD con los valores de Size Maximos posibles en vez de 100 o 10 | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 9
Sprint 10
| PIS-175 |  | Agregar columna Desposito en Administrar Sectores | Gestion | Improvement | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-179 |  | Formulario del pasillo no muestra el Autocomplete para el sector | Gestion | Bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-180 |  | Falla en creación categorías del producto | ABM Producto | Bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-181 |  | Eliminar "Aceptar" cuando se agrega el Padre de una categoría. | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-182 |  | El cursor no se para en el campo del padre a agregar a la Categoria | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-183 |  | El cursor no se para en el campo para agregar una nueva categoria | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-185 |  | Al editar un Rack, el pasillo no se actualiza | Gestion | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-186 |  | Problema con Autocomplete en formulario de Rack | Gestion | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-187 |  | Problema con la validacion del Size en la creacion de pasillos | Gestion | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-188 |  | Formulario Rack: Profundidad no tiene el asterisco de atributo requerido | Gestion | Bug | Trivial (5) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-189 |  | Administrar Tipos de Contenedores: error en titulo de columna | Gestion | Bug | Minor (4) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-190 |  | Administrar tipos de Contenedores: problema con SP | Gestion | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-191 |  | Administrar Categorias: No se muestran las categorias Hijas por defecto | ABM Producto | Bug | Minor (4) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-193 |  | Detalle por CD: Arreglar accion select | Gestion | Bug | Minor (4) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-194 |  | Detalles por CD: Arreglar los Resources | Gestion | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-195 |  | Menu de Reportes: Visualizar, Generar y Configurar no hacen nada | Procesamiento | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-196 |  | Carga de Provedores: problema con las validaciones | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-197 |  | Formulario Proveedores: Eliminar botonoes de acuerdos comerciales y politicas | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-198 |  | Formulario Proveedores: Ver productos genera error de aplicacion si el proveedor no tiene productos asociados | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-199 |  | Menu de Administración: Generar submnues para Categorias y Proveedores | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-200 |  | Menu de Administracion: La opcion Perfil me lleva a Change My Password | ABM Usrs | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-201 |  | Creacion de Usuario: La direccion de Mal no se refleja en el Formulario de Guardar | ABM Usrs | Bug | Minor (4) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-202 |  | Administracion de Usuarios: Filtrar por Rol no tiene opciones | ABM Usrs | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-203 |  | Menu: agregar usuario tiene que ser submenu de Administracion de Usuarios | ABM Usrs | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-204 |  | Usuarios: Busqueda Avanzada | ABM Usrs | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-205 |  | Roles: Los roles definidos por el sistema no estan cargados en la BD | ABM Usrs | Bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-207 |  | Cambiar el Menu usuario Roles | ABM Usrs | Bug | Minor (4) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-210 |  | Link roto deIngreso de Mercaderia | Procesamiento | Bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-211 |  | Hall Administration Delete Error | Gestion | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-212 |  | El espacio utilizado del Sector no se actualiza al eliminar un pasillo | Gestion | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-213 |  | Activar / Desactivar usuario: El mensaje de JS tiene los verbos invertidos | Ini. Sesion | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-214 |  | El mensaje de Rol asignado dice desasignado y fue asignado | ABM Usrs | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-215 |  | Error en el Autocompletado. No filtraba por el valor de busqueda | Procesamiento | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 10
| PIS-216 |  | Quitar los mensajes de confirmacion al asignar o desasignar un rol | ABM Usrs | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 10
Sprint 11
| PIS-228 |  | Muestra error de validacion al intentar recibir una Orden con un supplier valido | Procesamiento | bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-227 |  | Si la orden no existe no hace nada. Ni siquiera mostrar un mensaje de error | Procesamiento | bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-226 |  | Agregado de Copiado, CSV, Excel, PDF o Impresion para las tablas | Procesamiento | Improvement | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-223 |  | En lugar de mostrar el ID del Deposito se deberia mostrar su descripcion | Gestion | bug | Minor (4) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-222 |  | En el resto de las tablas falta mostrar el (%)!! | Procesamiento | bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-221 |  | Al crear Racks no actualiza el espacio Utilizable | Gestion | bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-220 |  | PIS-184 Agregar valores para los Pasillos | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-219 |  | PIS-184 Agregar valores para los Sectores | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-218 |  | PIS-184 Modificar Valores para los Depositos | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-217 |  | PIS-184 Actualizar Valores para los CD | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-209 |  | Link de ingreso de mercaderia roto | Procesamiento | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-208 |  | Formularios de contenedores y espacios: Restringir la cant. de decimales a 2 | Gestion | bug | Trivial (5) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-206 |  | Asignacion de CD: el mensaje de exito es el de ROL | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-192 |  | Alta de Producto: Al cargar el producto en la imagen tengo un HttpAntiForgeryException | ABM Producto | bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 11
| PIS-184 |  | Agregar Columnas a Administracion de CD, Deposito, Sectores y Pasillos | Gestion | bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 11
Sprint 12
| PIS-167 |  | Crear Menues para cada Perfil de Usuario | Ini. Sesion | Bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-232 |  | Contenedores: Faltan datos de su posicion | Gestion | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-233 |  | Agregar deposito Temporal: problema con boton de mas | Gestion | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-234 |  | Agregar deposito temporal: si el ID del DC no existe da error de acceso a la BD | Gestion | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-235 |  | Modificar Role: Boton de guardar no funciona | ABM Usrs | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-236 |  | Problema al logearse con un usuario sin Rol e ir a Ver roles | ABM Usrs | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-237 |  | Roles: Como usuario Adminsitrador puedo remover mi propio Rol | ABM Usrs | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-238 |  | Orden de Compra: Exception al gurardar null product | Procesamiento | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-239 |  | Asignacion de Productos a proveedores: No hay autocomplete para los productos | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-240 |  | Asignacion de Producto a Proveedor | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-241 |  | Orden de Compra: el Codigo de producto de proveedor no es requerido | Procesamiento | Bug | Trivial (5) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-242 |  | Orden de Compra: asignar producto sin valor termina en Exception | Procesamiento | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-243 |  | Orden de compra: Guardar orden termina en exception | Procesamiento | Bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-244 |  | Orden de Compra: Ver proveedores me lleva a Agregar Proveedores | Procesamiento | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-245 |  | Orden de Compra: eliminar la orden termina en Error de Aplicacion | Procesamiento | Bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-247 |  | Captcha: si se completa la clave y no el captcha se cuelga el inicio de sesion | Ini. Sesion | Improvement | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-249 |  | Problema con logueo y deslogueo de usuario Admin | Ini. Sesion | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-251 |  | Ordenes De Compra: El numero de orden tiene que ser Numerico | Procesamiento | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-252 |  | Ingreso en Deposito temporal: El titulo tiene que ser Seleccione Lote | Gestion | Bug | Trivial (5) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-253 |  | ModelErrorException al ingresar Box a Deposito Temporal | Procesamiento | Bug | Blocker (1) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-254 |  | Detalles por Centro de Distribucion: no trae los CD Externos | Procesamiento | Bug | Critical (2) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-255 |  | Ingreso de Orden: si el nombre del producto es muy largo la UI quda mal | Procesamiento | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12
| PIS-256 |  | Ingreso de Mercaderia: si no hay suficientes contenedores la UI queda mal | ABM Producto | Bug | Major (3) | Passed | MP |  |  |  | 12

## Test de Carga
Load Testing
Resultado de un Load testing realizado sobre un set de Unit Test en Visual Studio, con el objetivo de testear la performance del Sistema con varios usuarios concurrentes
Load Test Summary
Test Run Information
Load test name | LoadTest1
Description
Start time | 2014-11-05 17:55
End time | 2014-11-05 18:05
Warm-up duration | 0:00
Duration | 0:10
Controller | Local run
Number of agents | 1
Run settings used | Run Settings1
Overall Results
Max User Load | 25
Tests/Sec | 17.3
Tests Failed | 0
Avg. Test Time (sec) | 0.28
Transactions/Sec | 0
Avg. Transaction Time (sec) | 0
Pages/Sec | -
Avg. Page Time (sec) | -
Requests/Sec | -
Requests Failed | -
Requests Cached Percentage | -
Avg. Response Time (sec) | -
Avg. Content Length (bytes) | -
Key Statistic: Top 5 Slowest Tests
Name | 95% Test Time (sec)
ExecuteJob | 9.77
retrieveCountries | 1.44
retrieveStates | 0.86
retrieveCities | 0.83
filterByTemporaryDeposit | 0.72
6 Test Results
Name | Scenario | Total Tests | Failed Tests (% of total) | Avg. Test Time (sec)
ExecuteJob | LoadTest | 75 | 0 (0) | 7.78
retrieveCountries | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.73
retrieveCities | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.46
retrieveCountryInfo | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.46
retrieveCityInfo | LoadTest | 96 | 0 (0) | 0.41
retrieveStates | LoadTest | 47 | 0 (0) | 0.41
retrieveStateInfo | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.4
getCountryListAll | LoadTest | 1037 | 0 (0) | 0.39
getCountryList | LoadTest | 1037 | 0 (0) | 0.38
retrieveStateInfoError | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.34
getProvinceList | LoadTest | 1038 | 0 (0) | 0.34
filterByTemporaryDeposit | LoadTest | 1038 | 0 (0) | 0.3
getCityList | LoadTest | 1038 | 0 (0) | 0.3
Cancel | LoadTest | 1039 | 0 (0) | 0.29
LoginOK | LoadTest | 49 | 0 (0) | 0.062
NotLeaveInTemporaryDepositShouldGoToProductsReceptionsError | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.047
LeaveInTemporaryDepositShouldGoToExternalLocationAssignation | LoadTest | 49 | 0 (0) | 0.044
NotLeaveInTemporaryDepositShouldGoToProductsReceptionsOK | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.04
LeaveInTemporaryDepositShouldGoToFinishReception | LoadTest | 49 | 0 (0) | 0.04
LoginFailed | LoadTest | 49 | 0 (0) | 0.039
RegisterUserWithValidModelState | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.034
RegisterOk | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.022
RegisterUserWithInvalidModelState | LoadTest | 48 | 0 (0) | 0.021
Index | LoadTest | 1041 | 0 (0) | 0.0038
About | LoadTest | 1041 | 0 (0) | 0.003
Contact | LoadTest | 1041 | 0 (0) | 0.0025
interlayTestDif | LoadTest | 49 | 0 (0) | 0.0013
interlayTestSameItems | LoadTest | 49 | 0 (0) | 0.0011
RoleTypeTesting | LoadTest | 48 | 0 (0) | 6.2e-05
6 Transaction Results | Test: | 10390 | 0 (0)

## Set de Datos
Indice
Tipos de Datos
Roles de Usuario
Ambientes
Centro de Distribucion Interno
Centro de Distribucion Externo
Categorias / Productos
Suppliers
TIPOS DE DATOS
TIPO | Rangos Validos | FORMATO INVALIDO
Fecha | Rangos de fechas 1/1/1991 - 12/12/3000
Nombre de Usuario | String de hasta 64 caracteres sin espacios que cumplan con [a-zA-Z0-9._]+ | mi!usuario mi usario @usuario nombre@dominio.com
Imágenes | JPG JPEG PNG GIF | BMP PDF ZIP DOC HTML EXE
Texto | Strings Muy largos: Mas de 128 Caracteres Nombres: hasta 128 Descripciones: Producto 1024 caracteres Descripcion: Deposit, Rack, DC, 128 caracteres
Numeros: | Numeros Muy Grandes Numeros Negativos 0 Long: –9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807 Int: -2,147,483,648 to 2,147,483,647 | Valores nullos Texto / Caracteres invalidos
Telefono | Caracteres consecutivos de un Minimo de 8 a un maximo de 64: Caracteres permitidos { +, 0...9, - } | Caracteres invalidos, Arrobas, simbolos, letras
Mail | RegEX: ^[a-z0-9_\\+-]+(\\.[a-z0-9_\\+-]+)*@[a-z0-9-]+(\\.[a-z0-9]+)*\\.([a-z]{2,4})$ Hasta 255 Caracteres | mail mail@domain 123 mail@domain.^!
Codigo dE Barras | String de hasta 128 Caracteres | String mayor de 128 Caracteres
Formato Contrasenia | 1 carácter en mayúscula, por lo menos 1 número y como mínimo 7 caracteres de longitud. | abd conlongitudperosinnum 123 Micontrase!!
SQL Injection | 1 OR 1=1 1' OR '1'='1 1 EXEC SP_ (or EXEC XP_) ' OR username IS NOT NULL OR username = '
Precions | Numeros de hasta 20 Digitos con coma, 0…..0.00
Centro de Distribucion Interno
Depositos / Sectores / Pasillos
Racks |  |  |  | Contenedores
|  |  |  | Tipo | Ancho | Alto | Profundidad
|  |  |  | Small Palette | 77 | 5 | 39 | Cuarto de Estante
|  |  |  | Medium Palette | 154 | 5 | 39 | Medio Estante
|  |  |  | Large Palette | 303 | 5 | 39 | Estante completo
|  |  |  | Small Box | 77 | 45 | 39 | Maximo 4 estantes por Rack, 4 Cajas por estante
|  |  |  | Medium Box | 77 | 88 | 39 | Maximo 2 estantes por Rack, 4 Cajas por Estante
|  |  |  | Large Box | 303 | 45 | 39 | Una Caja por estante, Maximo 4 estantes por Rack
Centro de Distribucion Externo
Contact Name | Address | Telephone | Capacity
Rent Warehouse Atlanta | Renters Warehouse Atlanta 695 Pylant Street NW Suite 223 Atlanta, GA 30306 | 404-662-2322 | 300 M^3
Categorias
Fitness | Clothing | Men's | Jackets | 1
|  |  | Shirts | 2
|  |  | Pants | 3
|  |  | Shorts | 4
|  |  | Socks | 5
|  | Wemen's | Jackets | 6
|  |  | Shirts | 7
|  |  | Pants | 8
|  |  | Shorts | 9
|  |  | Socks | 10
| Footwear | Men's |  | 11
|  | Woman's |  | 12
| Fitness Technology | GPS Units |  | 13
|  | Sport Watches |  | 14
|  | Fitness Trackers |  | 15
|  | Pedometers |  | 16
|  | Heart Rate Monitors |  | 17
|  | Stopwatches |  | 18
Books | Text Books | Academic Courseware |  | 19
|  | Arts & Photography |  | 20
|  | Business & Money |  | 21
|  | Computers & Technology |  | 22
|  | Reference |  | 23
|  | Education & Teaching |  | 24
| Audible Books | Fiction & Literature |  | 25
|  | Romance |  | 26
|  | Biographies & Memoirs |  | 27
|  | Business & Investing |  | 28
|  | Children's Books |  | 29
|  | Fantasy |  | 30
|  | History |  | 31
|  | Humor |  | 32
Electronics & Computers | Computers | Laptops |  | 33
|  | Tablets |  | 34
|  | Mice |  | 35
|  | Computer Components |  | 36
|  | DataStorage |  | 37
|  | Server |  | 38
|  | Speakers |  | 39
| Cell Phones & Accessories | Cell Phones |  | 40
|  | Tablets |  | 41
|  | Bluetooth Speakers |  | 42
|  | Mobile Hotspots |  | 43
|  | Smartwatches |  | 44
|  | Wearable Technology |  | 45
| Video Games | PlayStation 4 |  | 46
|  | PlayStation 3 |  | 47
|  | Xbox One |  | 48
|  | Xbox 360 |  | 49
|  | Wii |  | 50
|  | PC |  | 51
Products |  | Provided By Info |  |  |  | Product Info
Category | Name | Box: Ancho, Alto, Prof | Purchase Price | ID Supplier | ItemsXbox | AltoxAnchoXProf | Photo | Sell Price | Min Stock
1 | Ride Men's Select Thermal Barrier Jacket | 77x45x39 | 100 | 1 | 50 |  |  | 125
1 | Granfondo Men's Jacket | 77x45x39 | 50.392 | 2 | 50 |  |  | 62.99
2 | Come With Me If You Want To Lift | 77x45x39 | 12 | 3 | 50 |  |  | 15
3 | Men's Slim Fit Harem Jogging Sports | 77x45x39 | 8.752 | 2 | 50 |  |  | 10.94
3 | Zumba Fitness Men's Pull It Together Pants | 77x45x39 | 22.76 | 2 | 50 |  |  | 28.45
4 y 5
6 | Pearl Izumi Women's ELITE Barrier Jacket All Color-All Sizes | 77x45x39 | 32 |  |  |  |  | 40
6 | Pearl Izumi Women's Elite Barrier Convertible Cycling Jacket | 77x45x39 | 36.8 | 1 |  |  |  | 46
7,8
9 | Nike Women's Dri-Fit Fly Knit Training Shorts-Gray/Yellow | 77x45x39 | 23.272 | 4 |  |  |  | 29.09
10 | Nike Elite DRI-FIT Cushioned Basketball Crew Socks, Red/Pink, Large | 77x45x39 | 12.8 | 4 |  |  |  | 16
11 | Nike Golf Men's TW '14 Golf Shoe | 77x45x39 | 76 | 4 |  |  |  | 95
11 | Nike Dual Fusion TR 5 Men's Cross Training Shoes | 77x45x39 | 54.4 | 4 |  |  |  | 68
12 | Vibram FiveFingers Womens KomodoSport LS Athletic Shoes | 77x45x39 | 56 | 5 |  |  |  | 70
13 | Runtastic GPS Running, Walking & Fitness Tracker | 77x45x39 | 56 | 6 |  |  |  | 70
14 | New Balance NX950 GPS Runner Watch | 77x45x39 | 72 | 6 |  |  |  | 90
14 | Nike+ SportWatch GPS Powered by TomTom | 77x45x39 | 87.2 | 4 |  |  |  | 109
15, 16, 17, 18
19 | MindTap College Success Printed Access Card for Downing's On Course, Study Skills Plus Edition, 2nd | 77x85x39 | 0 | 7
19 | Microsoft Excel Version 2002 Step-by-Step Courseware Expert Skills (Microsoft Official Academic Course Series). | 77x85x39 | 0 | 7
20 | Photographer's Guide to the Sony DSC-RX100 II | 77x85x39 | 0 | 8
21 , 22, 23, 24, 25
26 | Twilight and Philosophy: Vampires, Vegetarians, and the Pursuit of Immortality | 77x85x39 | 0.8 | 9 |  |  |  | 1
30 | The Consciousness Plague | 77x85x39 | 4 | 9 |  |  |  | 5
31, 32
33 | Sony 11.6" VAIO Tap 11 Touchscreen Laptop 4GB 128GB ¦ SVT11213CXB | 308x180x18 | 471.992 | 8 |  |  |  | 589.99
33 | NEW Sony VAIO Flip SVF15N26CXB 15.5" Touch-Screen Laptop i7 1.8-3.0GHz 8GB 1TB+16GB ssd | 308x180x18 | 1359.2 | 8 |  |  |  | 1699
34 | Fire HD 6, 6" HD Display, Wi-Fi, 8 GB | 308x40x39 | 79.2 | 9 |  |  |  | 99
34 | Fire HDX 8.9, 8.9" HDX Display, Wi-Fi, 16 GB | 308x40x39 | 303.2 | 9 |  |  |  | 379
37 | Sony Media 4 GB Micro Vault N-Series USB Flash Drive, USM4GN | 308x40x39 | 9.6 | 8 |  |  |  | 12
37 | WD My Passport Ultra 1TB Portable External USB 3.0 Hard Drive with Auto Backup - Black | 308x40x39 | 47.992 | 10 |  |  |  | 59.99
38, 39
40 | Sony Xperia E C1504 Unlocked Android Phone--U.S. Warranty | 38.5x45x39 | 93.6 | 8 |  |  |  | 117
40 | Sony Xperia M C2004 - Dual SIM - Unlocked - US Warranty - (White) | 38.5x45x39 | 147.2 | 8 |  |  |  | 184
41,42,43
44 | 2014 Luxury Bluetooth Smart Watch Wrist Wrap Watch Phone for IOS Apple iphone 4/4S/5/5C/5S Android Samsung S2 | 38.5x45x39 | 87.28 | 11 |  |  |  | 109.1
44 | CIYOYO CY360 Smart Watch Bluetooth Bracelet Waterproof Wristwatch Phone Mate with Handfree Sync SMS/Call Pedometer. | 38.5x45x39 | 44 | 11 |  |  |  | 55
44 | CIYOYO® U8S Waterproof Smart Watch Phone Mate With Sync/Bluetooth 3.0/Anti-lost Alarm for Apple iphone 4/4S/5/… | 38.5x45x39 | 47.92 | 11 |  |  |  | 59.9
45
46 | Call of Duty: Ghosts - PlayStation 4 | 38.5x45x39 | 27.2 | 8 |  |  |  | 34
46 | Assassin's Creed IV Black Flag - PlayStation 4 | 38.5x45x39 | 47.2 | 8 |  |  |  | 59
46 | Need for Speed: Rivals | 38.5x45x39 | 31.968 | 8 |  |  |  | 39.96
47, 48
49 | Destiny - Xbox 360 | 38.5x45x39 | 39.992 | 9 |  |  |  | 49.99
49 | FIFA 15 - Xbox 360 | 38.5x45x39 | 36 | 9 |  |  |  | 45
50 | Lego: Marvel Super Heroes | 38.5x45x39 | 11.992 | 9 |  |  |  | 14.99
Suppliers
Id | Address | Email | Name | Phone
1 | 1 Holland Drive Irvine, CA 92618 | sales@pearlIzumi.com | Pearl Izumi | 1-212-833-6722
2 | 30 Rue des Grands-Lacs St-Augustin-de-Desmaures Quebec, Canada, G3A 2E6 | sales@louisGarneau.com | Louis Garneau | 1-800-463-8356
3 | 1340 El Camino Real, Colma, CA‎ | sales@tcomboTcombo.com | Tcombo
4 | 1200 El Camino Real, Colma, CA‎ | sales@nike.com | Nike | 1 800-344-6453
5 | Point Loma Plaza 3695 Midway Dr. | sales@komodosport.com | KomodoSport | (619) 224-6777
6 | 450 Castro Street, | sales@newBalanace.com | New Balanace | (800) 595-9138
7 | 60 Bourket Street, Melbourn Australia | sales@paperbackPaperback.com | Paperback | 9662 1396
8 | 7007 Friars Road San Diego, CA 92108 | sales@sony.com | Sony | 1-877-865-7669
9 | 130 Lytton Ave, Palo Alto, California, 94301 | sales@amazon.com | Amazon | 1 888-280-3321
10 | 3355 Michelson Dr Ste 100 Irvine, CA 92630 | sales@westernDigital.com | Western Digital | 1 877-934-6972
11 | Point Loma Plaza 3800 Midway Dr. | sales@ciyoyo.com | CIYOYO | 1-877-865-432

## Ambientes y Usuarios
Ambientes y Usuarios
AMBIENTES Clientes
ID Ambiente | Especificacion
Windows | IEXplorer / Chrome
Linux | Firefox
Os X | Chrome
Abiente Servidor
ID Ambiente | Especificacion
Windows Server | SQL Server 2012, IIS
ROLES DE USUARIOS
ID Rol | Nombre de Usuario | Contrasena
SU | su | sususu
Administrador | matias.pentreath | Pa$$w0rd
Jefe de Inventario | john.doe | Pa$$w0rd
Gerente | clark.kent | Pa$$w0rd
Usuario Comun | kyle.ryner | Pa$$w0rd

## Tipos de Errores
Tipos de Errores
Tipo | Descripcion | Ejemplo
Blocker | Compromete la Seguridad de la informacion del Sistema | Falla en creación categorías del producto
| Impide que el producto funcione | Roles: Los roles definidos por el sistema no estan cargados en la BD
| Causa daño economico | Link roto deIngreso de Mercaderia
Impide que los procesos de Negocios puedan ser llevados a cabo y no hay workaround
Arruina completamente la Experiencia de Usuario
Critical | No es un blocker
| Afecta significativamente el funcionamiento de los proceso de Negocio pero tiene workaround | Al crear Racks no actualiza el espacio Utilizable
Impide el funcionamiento de un componente del sistema que no es parte del proceso de Negocio, pero no tiene workaround
Major | No es un Critical
| No afecta el funcionamiento total del cumplimiento de una funcionalidad del sistema | Validar que el numero de telefono tenga un formato valido
| Tiene un workaround conocido u otra forma de realizar la misma accion | Asignacion de roles: cambiar el botón de + por un botón de agregar
Problemas visuales pero que el impacto en el codigo no es menor
Minor | No es un Major | En lugar de mostrar el ID del Deposito se deberia mostrar su descripcion
| Look and Feel o cambios menores de Usabilidad | Administrar Tipos de Contenedores: error en titulo de columna
Trivial | No es un Major
| Cambios cosmeticos de UI que tienen minimo impacto en el código y son muy simples de arreglar. | Orden de Compra: el Codigo de producto de proveedor no es requerido, hay que sacar el Asterisco